## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | ZAC250302594935 | Proyecto de inversión | 844264.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:422132.34, modificado:422132.34}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422132.34, modificado:422132.34}} | CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M, EN ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL, LOCALIDAD TAYAHUA, VILLANUEVA, ZACATECAS - 113568 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 113568 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Ranchería TAYAHUA 99504 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle LAGO DE CHAPALA Calle HEROES DE NACOZARI PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A GUADALAJARA A 6.3 KILOMETROS ESTA LA LOCA, lon:-102.86540435, lat:22.09868454}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 844264.68 | 844264.68 | 844264.68 | 844264.68 | 844264.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-INZACE-A-2025, contratista:IRMA ARACELI FLORES FLORES, convocante:INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS, monto:844264.68, importe_modificado:732963.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2594935/proyecto_INICIO, 2594935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594964 | Proyecto de inversión | 141089 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141089.0, modificado:141089.0}} | AMPLIACION DE 85 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUERRERO COLONIA LOMA DORADA, VILLANUEVA, ZACATECAS - 100819 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 100819 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia LOMA DORADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle EL MIRADOR Calle SANTOS GONZALEZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 A LA IZQUIERDA ESTA LA CALLE MATAMOROS A 359 A LA IZQUIERDA , lon:-102.89106074, lat:22.3545497}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 141089 | 141089 | 141089 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/038, contratista:AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:141089.0, importe_modificado:141089.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2594964/proyecto_INICIO, 2594964/proyecto_PROCESO, 2594964/proyecto_FIN, 2594964/proyecto_PROCESO, 2594964/proyecto_FIN, 2594964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594966 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE DE LA FORTUNA, COLONIA LINDA VISTA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 104256 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 104256 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.85, meta_modificada:81.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle DE LA FORTUNA Colonia LINDA VISTA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle SANTA ROSA Y Calle DEL MAÍZ Calle OBRADOR PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CARRETERA VILLANUEVA-TABASCO A 9, lon:-102.879757, lat:22.34844182}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 610000 | 610000 | 610000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO II - 25/045, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACIÓN LAGUNERA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2594966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594920 | Proyecto de inversión | 115643 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115643.0, modificado:115643.0}} | AMPLIACION DE 47 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LOERA COLONIA LOMA ESCONDIDA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 99146 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 99146 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle LOERA Colonia LOMA ESCONDIDA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle MONTERREY Y Calle ARROYO DEL TIGERE Calle CANDELARIO HUIZAR PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA POR LA CALLE MATAMOROS A 300 , lon:-102.89075407, lat:22.35786525}} | 2025-09-30 | 2025-10-20 | 115643 | 115643 | 115643 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/041, contratista:CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:115643.0, importe_modificado:115643.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2594920/proyecto_INICIO, 2594920/proyecto_PROCESO, 2594920/proyecto_FIN, 2594920/proyecto_PROCESO, 2594920/proyecto_INICIO, 2594920/proyecto_PROCESO, 2594920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594950 | Proyecto de inversión | 61138 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61138.0, modificado:61138.0}} | REHABILITACION DE 5.17 METROS CUADRADOS DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE LA NORIA Y EL ARBOLITO, LOCALIDAD MALPASO, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 98504 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 98504 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.17, meta_modificada:5.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:Calle DE LA NORIA Ranchería MALPASO 99504 MALPASO, VILLANUEVA ENTRE Calle SANTA ROSA Y Calle EL REBOTE Calle MIGUEL AUZA PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE POR LA CARRETERA 54 VILLANUEVA-Z, lon:-102.76173301, lat:22.62176946}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 61138 | 61138 | 61138 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/035, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA ZACATECAS., monto:61138.0, importe_modificado:61138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2594950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594953 | Proyecto de inversión | 83032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83032.0, modificado:83032.0}} | AMPLIACIÓN DE 141.00 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON DEL PORTILLO, LOCALIDAD DE LA QUEMADA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 89767 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 89767 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:Callejón DEL POTRILLO Ranchería LA QUEMADA 99504 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle SANTA CRUZ Calle 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE , lon:-102.84670161, lat:22.42475572}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 83032 | 83032 | 83032 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III -25/037, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA ZACATECAS, monto:123475.0, importe_modificado:123475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.1}} | {2594953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594955 | Proyecto de inversión | 344828 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344828.0, modificado:344828.0}} | AMPLIACION DE 200 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE GERANIOS COLONIA VILLA DE GUADALUPE, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 100793 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 100793 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle GERANIOS Colonia VILLA DE GUADALUPE 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle PARAISO Y Calle SANTOS GONZALEZ Calle LA ESTRELLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 A LA DERECHA POR LA CALLE MATAMOROS 173 A LA IZQUIER, lon:-102.89537896, lat:22.35275388}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 344828 | 344828 | 344828 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/030, contratista:BOTSUANAY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:344828.0, importe_modificado:344828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2594955/proyecto_INICIO, 2594955/proyecto_FIN, 2594955/proyecto_INICIO, 2594955/proyecto_FIN, 2594955/proyecto_PROCESO, 2594955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594957 | Proyecto de inversión | 180637 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180637.0, modificado:180637.0}} | AMPLIACION DE 104 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SIERRA NEVADA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 101262 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 101262 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia SIERRA NEVADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle DEL RETOÑO Y Calle DE LA REVOLUCION Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 35 METROS ESTA LA CARRTERA VILLANUEV, lon:-102.8720363, lat:22.35276579}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 180637 | 180637 | 180637 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/042, contratista:BOTSUANAY SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:180637.0, importe_modificado:180637.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2594957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594961 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR RURAL A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SAN TADEO DE LAS FLORES DEL KM 1+850 AL KM 3+321.5, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. - 96206 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 96206 | S | 18 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6621.75, meta_modificada:6621.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:83, direccion:Camino SAN TADEO - VILLANUEVA 1 850 99504 SAN TADEO DE LAS FLORES, VILLANUEVA SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE SAN TADEO RUMBO A VILLANUEVA PARTIENDO DEL KILOMETRO 1+850 Y TERMINANDO EN EL KILOMETRO 3+300., lon:-102.81273356, lat:22.34429798}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 3750000 | 3745399.17 | 3745399.17 | 3745399.17 | 3745399.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-93060991-SEDUVOT003-2025, contratista:MINFER SOLUCIONES EN MINERIA, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE DESRROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3745399.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {2594961/proyecto_INICIO, 2594961/proyecto_PROCESO, 2594961/proyecto_FIN, 2594961/proyecto_PROCESO, 2594961/proyecto_FIN, 2594961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594962 | Proyecto de inversión | 267752.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133876.08, modificado:133876.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133876.08, modificado:133876.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MARISCAL CON 2 POSTES, LOCALIDAD MALPASO, VILLANUEVA; ZACATECAS. - 110942 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 110942 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:Calle MARISCAL Ranchería MALPASO 99504 MALPASO, VILLANUEVA ENTRE Calle RAFAEL RAMIREZ Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE POR LA CARRE, lon:-102.75784918, lat:22.62889263}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 267752.16 | 267752.16 | 267752.16 | 267752.16 | 267752.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-ESTATAL-042-2025, contratista:TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:267752.16, importe_modificado:267112.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2594962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594923 | Proyecto de inversión | 208805 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208805.0, modificado:208805.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 1 POSTE EN CALLE PROGRESO, COLONIA LOMA DE TLALPAN, VILLANUEVA, ZACATECAS - 111990 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 111990 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia LOMA DE TLALPAN 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle LOMA DE TLALPAN Y Calle FRANCISCO VILLA Calle MARTIRES DEL 68 PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAMOROS, lon:-102.89419666, lat:22.34177935}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 208805 | 208805 | 208805 | 104402.5 | 104402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/040, contratista:RAMON ALFREDO ZUÑIGA GONZALEZ., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:208805.0, importe_modificado:208805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2594923/proyecto_FIN, 2594923/proyecto_INICIO, 2594923/proyecto_FIN, 2594923/proyecto_PROCESO, 2594923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594924 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA CON PREPARACIONES PARA CAMBIO DE INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE AÉREO A SUBTERRÁNEO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MADERO COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, ZACATECAS - 107924 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 107924 | S | 36 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:926.0, meta_modificada:926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle MADERO Colonia CENTRO 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle REFORMA Y Calle LUIS MOYA Calle MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL SUR A 37 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAMOROS Y A 180 METROS A LA, lon:-102.88521585, lat:22.35345599}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/017, contratista:VICTOR MANUEL ORNELAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2594924/proyecto_INICIO, 2594924/proyecto_PROCESO, 2594924/proyecto_INICIO, 2594924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594926 | Proyecto de inversión | 259479 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259479.0, modificado:259479.0}} | REHABILITACION DE 129 METROS CUADRADOS DE PISO EN VADOS, LOCALIDAD DE JUNTA DE LOS RIOS, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 104629 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 104629 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:36, direccion:Camino / Terracería JUNTAS DE LOS RIO - JOAQUIN AMARO 2 700 99504 LA JUNTA DE LOS RÍOS, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVAR SALIDA AL MUNICIPIO DE JOAQUIN AMARO A 20.5 KILOMETROS A LA IZQUIERDA ESTA EL CRUCERO A LA LOCALIDAD DE LA J, lon:-102.94013363, lat:22.18104581}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 259479 | 259479 | 259479 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/044, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:259479.0, importe_modificado:259479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2594926/proyecto_INICIO, 2594926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594927 | Proyecto de inversión | 196744.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196744.7, modificado:196744.7}} | AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION CON 2 POSTES EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD SAN JOSE, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 107655 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 107655 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:75, direccion:Ranchería SAN JOSE 99504 SAN JOSÉ, VILLANUEVA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle JUSTO SIERRA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A GUADALAJARA, CARRETERA VILLANUEVA- TABASCO A 40.6 KILOMETROS A LA IZQUIERDASE ENCUENTRA EL CRUCERO DE LA , lon:-102.84360665, lat:22.04897397}} | 2025-10-01 | 2025-11-25 | 196744.7 | 196744.7 | 196744.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/046, contratista:JOSE MANUEL DIAZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:196744.7, importe_modificado:196744.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2594927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594928 | Proyecto de inversión | 673236.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235632.63, modificado:235632.63}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:168309.02, modificado:168309.02}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:269294.43, modificado:269294.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL SAUZ ENTRE CALLES EL DURAZNO Y EL FRESNO, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE, VILLANUEVA, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARÁ LA VIALIDAD PARA PROPORCIONAR UN TRASLADO DIGNO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD.. - 110638 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 110638 | S | 263 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.19, meta_modificada:574.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:Calle EL SAUZ Ranchería EL TIGRE 99504 EL TIGRE, VILLANUEVA ENTRE Calle DURAZNO Y Calle EL FRESNO Calle ALAMO PARTIENDO DE IMSS HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES 51 VILLANUEVA AL NORTE POR CARRETERA GUTIERREZ DEL AGUILA LLEGAR AL RA, lon:-102.91985457, lat:22.44342509}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 673236.08 | 673236.08 | 673236.08 | 673236.08 | 673236.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADD-VILLA-2X1-003-2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:672072.54, importe_modificado:672072.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2594928/proyecto_INICIO, 2594928/proyecto_PROCESO, 2594928/proyecto_INICIO, 2594928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594931 | Proyecto de inversión | 123475 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123475.0, modificado:123475.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 2 POSTES EN CALLEJON DE LA SOLEDAD, LOCALIDAD DE COLONIA PEDRO RUIZ GONZÁLEZ (LA MAGUEYERA), VILLANUEVA, ZACATECAS. - 104906 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 104906 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:166, direccion:Callejón LA SOLEDAD Ranchería COLONIA PEDRO RUIZ GONZALEZ (LA MAGUEYERA 99504 COLONIA PEDRO RUIZ GONZÁLEZ (LA MAGUEYERA), VILLANUEVA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PRINCIPAL PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUIL, lon:-102.75271659, lat:22.61696852}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 123475 | 123475 | 123475 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/039, contratista:MINCON S.A.P.I. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:123475.0, importe_modificado:123475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2594931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594934 | Proyecto de inversión | 766361 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766361.0, modificado:766361.0}} | PAVIMENTACION DE 820 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA, LOCALIDAD EL SALTO, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 102535 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 102535 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:69, direccion:Calle DE LA IGLESIA Ranchería EL SALTO 99504 EL SALTO, VILLANUEVA ENTRE Calle LINDA VISTA Y Calle MADERO Calle PAMANES ESCOVEDO PARTIENDO DEL BOULEVAR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO ( EL PLATEADO), A LA DERECHA ESTA LA CAL, lon:-102.94894468, lat:22.3364738}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 766361 | 766361 | 766361 | 613100 | 613100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/033, contratista:CONSTRUCCIONES AND UNIQUE ROADS TORRALG SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:766361.0, importe_modificado:766361.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2594934/proyecto_INICIO, 2594934/proyecto_FIN, 2594934/proyecto_PROCESO, 2594934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594937 | Proyecto de inversión | 266404.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266404.95, modificado:266404.95}} | REUBICACION DE POSTERIA Y CABLEADO DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VIALIDAD LATERAL ORIENTE DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 103314 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 103314 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle LOMA DE TLALPAN Colonia LOMA DE TLALPAN 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LOMAS DE TLALPAN Calle LA ESTRELLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAM, lon:-102.89078151, lat:22.34754605}} | 2025-10-01 | 2025-11-25 | 266404.95 | 266404.95 | 266404.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/023, contratista:JACQUELINE ROBLES CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:266404.95, importe_modificado:266404.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {2594937/proyecto_INICIO, 2594937/proyecto_PROCESO, 2594937/proyecto_INICIO, 2594937/proyecto_PROCESO, 2594937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594941 | Proyecto de inversión | 636147 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636147.0, modificado:636147.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 3 POSTES EN CALLE PROLONGACION ALLENDE, COLONIA PAMANES ESCOBEDO, VILLANUEVA, ZACATECAS - 106481 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 106481 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION ALLENDE Colonia PAMANES ESCOBEDO 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle DE LA CRUZ Y Calle ESPAÑA Calle SANTA FLORES PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAMOROS A 1, lon:-102.88347406, lat:22.37148289}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 636147 | 636147 | 636147 | 636147 | 636147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/024, contratista:RAMON ALFREDO ZUÑIGA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:636147.0, importe_modificado:636147.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2594941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594943 | Proyecto de inversión | 395207.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395207.61, modificado:395207.61}} | AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION CON 4 POSTES EN CALLE 5 DE JUNIO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA), VILLANUEVA, ZACATECAS. - 103420 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 103420 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:Calle 5 DE JUNIO Ranchería COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA) 99504 COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA), VILLANUEVA ENTRE Calle MONTE Y Calle BENITO JUAREZ Avenida DEL PARQUE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A LA DERECHA 35 ME, lon:-102.951807, lat:22.41835001}} | 2025-10-01 | 2025-11-21 | 395207.61 | 395207.61 | 395207.61 | 395207.61 | 395207.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/022, contratista:JOSE MANUEL DIAZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANAUEVA, monto:395207.61, importe_modificado:395207.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {2594943/proyecto_PROCESO, 2594943/proyecto_INICIO, 2594943/proyecto_PROCESO, 2594943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594958 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99000.0, modificado:99000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 1 POSTE EN CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD MALPASO, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 105326 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 105326 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería MALPASO 99504 MALPASO, VILLANUEVA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle EL SACRIFICIO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE MALPASO Y SIGUIENDO POR LA DERECHA POR LA CALLE EL FR, lon:-102.75885731, lat:22.62626068}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/036, contratista:MINCON S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2594958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615052 | Proyecto de inversión | 7867624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6049442.83, modificado:6049442.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818181.83, modificado:1818181.83}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL KILOMETRO 5+000.00 AL KILOMETRO 10+000.00, LOCALIDAD EL MOLINO, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 126026 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 126026 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:322.43, meta_modificada:322.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:111, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLANUEVA - JOAQUIN AMARO 15 500 99504 EL MOLINO, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO SIGUIENDO POR LA CARRETERA A 15.5 KILOMETROS, ES DONDE EMPIEZA ESTA OBRA., lon:-102.93544789, lat:22.26227108}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 7867624.66 | 7867624.66 | 7867624.66 | 7867624.66 | 7867624.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOPO67-2025, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.161107466E7, importe_modificado:1.161107466E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2615052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615053 | Proyecto de inversión | 401000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401000.0, modificado:401000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 5 POSTES EN CALLES LA LOMA Y VICENTE ROMERO, LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL), VILLANUEVA, ZACATECAS. - 118581 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 118581 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:20, direccion:Calle LA LOMA Ranchería EL JARAL 99504 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL), VILLANUEVA ENTRE Calle LINDA VISTA Y Calle ARROYO Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DRECHA ESTA LA CALLE MATA, lon:-102.96224788, lat:22.38241878}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 401000 | 401000 | 401000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/034, contratista:RAMON ALFREDO ZUÑIGA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:401000.0, importe_modificado:401000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2615053/proyecto_PROCESO, 2615053/proyecto_INICIO, 2615053/proyecto_FIN, 2615053/proyecto_INICIO, 2615053/proyecto_FIN, 2615053/proyecto_PROCESO, 2615053/proyecto_FIN, 2615053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615054 | Proyecto de inversión | 7867624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6049442.83, modificado:6049442.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818181.83, modificado:1818181.83}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL KILOMETRO 10+000.00 AL KILOMETRO 15+000.00, LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 123519 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 123519 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:322.43, meta_modificada:322.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLANUEVA - JOAQUIN AMARO 10 0 99504 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO SIGUIENDO POR LA CARRETERA A 20.5 KILOMETROS, ES DONDE EMPIEZA ESTA OBRA., lon:-102.93650978, lat:22.24591039}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 7867624.66 | 7867624.66 | 7867624.66 | 7867624.66 | 7867624.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOPO67-2025, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.161107466E7, importe_modificado:1.161107466E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2615054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615055 | Proyecto de inversión | 64102.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:43278.95, modificado:43278.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20823.11, modificado:20823.11}} | CONSTRUCCION DE 37 METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUTIERREZ DEL AGUILA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 119830 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 119830 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Gutierrez del Aguila Barrio Gutierrez del Aguila 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle Beisbolistas Y Calle Hector Espino Calle España PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 32 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAM, lon:-102.88654178, lat:22.37056506}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 64102.06 | 64102.06 | 64102.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/043, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:64102.06, importe_modificado:64102.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2615055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615056 | Proyecto de inversión | 7867624.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6049442.83, modificado:6049442.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818181.81, modificado:1818181.81}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL KILOMETRO 0+000.00 AL KILOMETRO 5+000.00, LOCALIDAD RANCHO LA VICTORIA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 123880 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 123880 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:322.43, meta_modificada:322.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:254, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Villanueva - Joaquin Amaro 0 0 99504 LA VICTORIA, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO SIGUIENDO POR LA CARRETERA A 2.9 KILOMETROS, ES DONDE EMPIEZA ESTA OBRA., lon:-102.90443077, lat:22.32180446}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 7867624.64 | 7867624.64 | 7867624.64 | 7867624.64 | 7867624.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOPO67-2025, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.161107466E7, importe_modificado:1.161107466E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2615056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615057 | Proyecto de inversión | 3147049.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419777.13, modificado:2419777.13}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727272.72, modificado:727272.72}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL KILOMETRO 20+000.00 AL KILOMETRO 22+000.00 DE LA LOCALIDAD DE TUXTUAC, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 122685 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 122685 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:93.68, meta_modificada:93.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:96, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLANUEVA - JOAQUIN AMARO 20 0 99504 TUXTUAC, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO SIGUIENDO POR LA CARRETERA A 21.7 KILOMETROS, ES DONDE EMPIEZA ESTA OBRA., lon:-102.96372713, lat:22.19176829}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 3147049.85 | 3147049.85 | 3147049.85 | 3147049.85 | 3147049.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOPO67-2025, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.161107466E7, importe_modificado:1.161107466E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2615057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615058 | Proyecto de inversión | 7867624.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6049442.83, modificado:6049442.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818181.81, modificado:1818181.81}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL KILOMETRO 15+000.00 AL KILOMETRO 20+000.00 DE LA LOCALIDAD DE JUNTA DE LOS RIOS, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 119664 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 119664 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:36, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LA JUNTA DE LOS RIOS - COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 15 0 99504 LA JUNTA DE LOS RÍOS, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVAR SALIDA AL MUNICIPIO DE JOAQUIN AMARO A 20.5 KILOMETROS A LA IZQUIERDA ESTA, lon:-102.95955316, lat:22.17007647}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 7867624.64 | 7867624.64 | 7867624.64 | 7867624.64 | 7867624.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-932063953-SOPO67-2025, contratista:GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, monto:1.161107466E7, importe_modificado:1.161107466E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2615058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615703 | Proyecto de inversión | 460138.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161017.07, modificado:161017.07}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:115012.2, modificado:115012.2}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:184109.51, modificado:184109.51}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA CON INTERSECCIÓN A LA CALLE JUAREZ, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE, VILLANUEVA, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARÁ LA VIALIDAD PARA PROPORCIONAR UN TRASLADO DIGNO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD. - 109463 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 109463 | S | 283 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.17, meta_modificada:380.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería EL TIGRE EL TIGRE, VILLANUEVA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle SANTA CRUZ PARTIENDO DE IMSS HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES 51 VILLANUEVA AL NORTE POR CARRETERA GUTIERREZ D, lon:-102.9190821, lat:22.44079975}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 460138.78 | 460138.78 | 460138.78 | 460138.78 | 460138.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADD-VILLA-2X1-005-2025, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:459776.63, importe_modificado:459776.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.05}} | {2615703/proyecto_INICIO, 2615703/proyecto_PROCESO, 2615703/proyecto_INICIO, 2615703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594938 | Proyecto de inversión | 482934.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482934.78, modificado:482934.78}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 5 POSTES EN CALLE LA LUZ Y CALLE ALAMO, COLONIA SIERRA NEVADA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 105098 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 105098 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle LA LUZ Colonia SIERRA NEVADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle PARAISO ESCONDIDO Y Calle LA MANZANA Calle PLATA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 35 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CARRETERA VILLANUEVA- TABASC, lon:-102.86906036, lat:22.3544817}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 482934.78 | 482934.78 | 482934.78 | 482934.78 | 482934.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/025, contratista:MINCON S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:482934.78, importe_modificado:482934.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2594938/proyecto_INICIO, 2594938/proyecto_FIN, 2594938/proyecto_PROCESO, 2594938/proyecto_INICIO, 2594938/proyecto_PROCESO, 2594938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594952 | Proyecto de inversión | 58250 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58250.0, modificado:58250.0}} | RELOCALIZACION DE POSTE DE CONCRETO C-11-700 CON ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VOLADA SENCILLA CON DOS HILOS Y SECUNDARIA EN BAJA TENSIÓN TIPO B4 EN CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, LOCALIDAD BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA, ZACATECAS - 103350 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 103350 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:Calle REVOLUCION MEXICANA Ranchería BOCA DE RIVERA 99504 BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MADERO Calle ABASOLO PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE RUMBO A ZACA, lon:-102.90332812, lat:22.50826157}} | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 58250 | 58250 | 58250 | 58250 | 58250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/027, contratista:SALVADOR CABRAL GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:58250.0, importe_modificado:58250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2594952/proyecto_INICIO, 2594952/proyecto_PROCESO, 2594952/proyecto_FIN, 2594952/proyecto_PROCESO, 2594952/proyecto_FIN, 2594952/proyecto_INICIO, 2594952/proyecto_PROCESO, 2594952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594921 | Proyecto de inversión | 557717 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557717.0, modificado:557717.0}} | AMPLIACION DE 349 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 100851 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 100851 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería BOCA DE RIVERA 99504 BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA ENTRE Calle MADERO Y Calle REVOLUCION MEXICANA Calle FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE RUMB, lon:-102.9024383, lat:22.50770962}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 557717 | 557717 | 557717 | 557717 | 557717 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/028, contratista:CONSTRUCCIONES Y PLANEACIÓN LAGUNERA SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:557717.0, importe_modificado:557717.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}} | {2594921/proyecto_INICIO, 2594921/proyecto_PROCESO, 2594921/proyecto_INICIO, 2594921/proyecto_FIN, 2594921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594922 | Proyecto de inversión | 869928.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304474.81, modificado:304474.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:217482.01, modificado:217482.01}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:347971.21, modificado:347971.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y JUAREZ, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE, VILLANUEVA, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARÁ LA VIALIDAD PARA PROPORCIONAR UN TRASLADO DIGNO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD. - 109522 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 109522 | S | 238 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.01, meta_modificada:789.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:Calle SANTA CRUZ Ranchería EL TIGRE 99504 EL TIGRE, VILLANUEVA ENTRE Y Calle JUAREZ Calle ALVARO OBREGÓN HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA GUTIERREZ DEL AGUILA PASANDO POR EL HOSPITAL RURAL DEL IMSS OPORTUNIDADES 51, lon:-102.91593318, lat:22.44127326}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 869928.03 | 869928.03 | 869928.03 | 869928.03 | 869928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADD-VILLA-2X1-004-2025, contratista:CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:869421.71, importe_modificado:869421.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.01}} | {2594922/proyecto_INICIO, 2594922/proyecto_PROCESO, 2594922/proyecto_INICIO, 2594922/proyecto_FIN, 2594922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594932 | Proyecto de inversión | 311461 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311461.0, modificado:311461.0}} | AMPLIACION DE 189 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE EN CALLE AVENIDA LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO COLONIA SIERRA NEVADA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 99594 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 99594 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Colonia SIERRA NEVADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle SAN TADEO Y Calle ACUARIO Calle LA ESTRELLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 32 METROS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA VILLANUEVA AL MUNIC, lon:-102.87163528, lat:22.3504889}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 311461 | 311461 | 311461 | 311461 | 311461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/032, contratista:CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:311461.0, importe_modificado:311461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2594932/proyecto_INICIO, 2594932/proyecto_PROCESO, 2594932/proyecto_FIN, 2594932/proyecto_INICIO, 2594932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594936 | Proyecto de inversión | 317246 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317246.0, modificado:317246.0}} | AMPLIACION DE 188 METROS LINEALES DE RED DE DRANAJE EN CALLE FELIPE CALDERON, COLONIA MAGISTERIAL I, VILLANUEVA, ZACATECAS - 99272 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 99272 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle FELIPE CALDERON Colonia MAGISTERIAL I 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle COBRE Y Calle SAN JUAN DIEGO Calle LOS AVILA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 35 A LA DERECHA ESTA CALLE MATAMOROS 173 METROS A LA IZQ, lon:-102.88906453, lat:22.34617039}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 317246 | 317246 | 317246 | 317246 | 317246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/031, contratista:AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:317246.0, importe_modificado:317246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2594936/proyecto_INICIO, 2594936/proyecto_FIN, 2594936/proyecto_PROCESO, 2594936/proyecto_INICIO, 2594936/proyecto_PROCESO, 2594936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302599515 | Proyecto de inversión | 836674.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292836.09, modificado:292836.09}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:209168.64, modificado:209168.64}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:334669.82, modificado:334669.82}} | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle El Durazno entre Calles El Pino y Alamo, incluye: guarniciones y banquetas, en la Comunidad de El Tigre, Villanueva, Zacatecas. - 109184 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 109184 | S | 238 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.67, meta_modificada:697.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:Calle EL DURAZNO Ranchería EL TIGRE ENTRE Calle PINOS Y Calle ALAMO Calle FRESNO HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA GUTIERREZ DEL AGUILA PASANDO POR LA CLINICA DEL IMSS BIENESTAR 51, lon:-102.920015, lat:22.442644}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 836674.55 | 836674.55 | 836674.55 | 836674.55 | 836674.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADD-VILLA-2X1-002-2025, contratista:AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:834722.58, importe_modificado:834722.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.67}} | {2599515/proyecto_INICIO, 2599515/proyecto_PROCESO, 2599515/proyecto_FIN, 2599515/proyecto_PROCESO, 2599515/proyecto_FIN, 2599515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594919 | Proyecto de inversión | 168016 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168016.0, modificado:168016.0}} | AMPLIACION DE 279.60 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PINOS COLONIA SIERRA NEVADA, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 98416 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 98416 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.6, meta_modificada:279.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia SIERRA NEVADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle ARELLANO Y Calle EMPERATRIZ CARLOTA Calle PINOS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 33 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CARRTERA VIL, lon:-102.86962859, lat:22.3507191}} | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 168016 | 168016 | 168016 | 168016 | 168016 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP-FONDO III-25/021, contratista:SERGIO ROSALES ÁVILA., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:168016.0, importe_modificado:168016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.6}} | {2594919/proyecto_INICIO, 2594919/proyecto_FIN, 2594919/proyecto_INICIO, 2594919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594946 | Proyecto de inversión | 472387.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472387.2, modificado:472387.2}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON 5 POSTES EN CALLE TEPIC COLONIA LOMA DORADA, VILLANUEVA, ZACATECAS - 105601 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 105601 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle TEPIC Colonia LOMA DORADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle ROSAL Y Calle PARAISO Calle PRIMAVERA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAMOROS A 34 METROS A LA IZQUIERDA EST, lon:-102.89295308, lat:22.35091954}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 472387.2 | 472387.2 | 472387.2 | 472387.2 | 472387.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/029, contratista:MINCON S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:472387.2, importe_modificado:472387.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2594946/proyecto_INICIO, 2594946/proyecto_PROCESO, 2594946/proyecto_FIN, 2594946/proyecto_INICIO, 2594946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594947 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382800.0, modificado:382800.0}} | REHABILITACIÓN DE DOMO DE 558 METROS CUADRADOS EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD EL FUERTE, VILLANUEVA, ZACATECAS. - 114445 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 114445 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:Calle EL FUERTE Ranchería EL FUERTE 99504 EL FUERTE, VILLANUEVA ENTRE Calle PONCIANO ARRIAGA Y Calle GARCIA DE LA CADENA Calle ALVARO OBREGON PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE POR LA CARR, lon:-102.74210182, lat:22.65262677}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVI-OP- FONDO III-25/026, contratista:JOSE DE JESUS ORTIZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2594947/proyecto_INICIO, 2594947/proyecto_PROCESO, 2594947/proyecto_FIN, 2594947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594954 | Proyecto de inversión | 235216.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82325.84, modificado:82325.84}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58804.17, modificado:58804.17}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:94086.67, modificado:94086.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA NORIA ENTRE CALLES ZARAGOZA Y GUTIERREZ DEL AGUILA, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE, VILLANUEVA, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARÁ LA VIALIDAD PARA PROPORCIONAR UN TRASLADO DIGNO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD - 109981 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villanueva | 109981 | S | 280 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.87, meta_modificada:190.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:91, direccion:Calle DE LA NORIA Ranchería EL TIGRE 99504 EL TIGRE, VILLANUEVA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle GUTIERREZ DE AGUILERA Calle BARRANCO HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA GUTIERREZ DEL AGUILA PASANDO POR LA CLINICA DEL IMSS OPORTUNIDADES 5, lon:-102.91562018, lat:22.44102701}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 235216.68 | 235216.68 | 235216.68 | 235216.68 | 235216.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADD-VILLA-2X1-001-2025, contratista:OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLANUEVA, monto:235003.78, importe_modificado:235003.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.87}} | {2594954/proyecto_INICIO, 2594954/proyecto_PROCESO, 2594954/proyecto_FIN, 2594954/proyecto_PROCESO, 2594954/proyecto_FIN, 2594954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
ZAC250302594935 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 422132.34 | 422132.34
ZAC250302594935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422132.34 | 422132.34
ZAC250302594964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141089 | 141089
ZAC250302594966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610000 | 610000
ZAC250302594920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115643 | 115643
ZAC250302594950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61138 | 61138
ZAC250302594953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83032 | 83032
ZAC250302594955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344828 | 344828
ZAC250302594957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180637 | 180637
ZAC250302594961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2500000 | 2500000
ZAC250302594961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1250000
ZAC250302594962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 133876.08 | 133876.08
ZAC250302594962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133876.08 | 133876.08
ZAC250302594923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208805 | 208805
ZAC250302594924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
ZAC250302594926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259479 | 259479
ZAC250302594927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196744.7 | 196744.7
ZAC250302594928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235632.63 | 235632.63
ZAC250302594928 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 168309.02 | 168309.02
ZAC250302594928 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 269294.43 | 269294.43
ZAC250302594931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123475 | 123475
ZAC250302594934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 766361 | 766361
ZAC250302594937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266404.95 | 266404.95
ZAC250302594941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636147 | 636147
ZAC250302594943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395207.61 | 395207.61
ZAC250302594958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99000 | 99000
ZAC250402615052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 6049442.83 | 6049442.83
ZAC250402615052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1818181.83 | 1818181.83
ZAC250402615053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401000 | 401000
ZAC250402615054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 6049442.83 | 6049442.83
ZAC250402615054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1818181.83 | 1818181.83
ZAC250402615055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 43278.95 | 43278.95
ZAC250402615055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20823.11 | 20823.11
ZAC250402615056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 6049442.83 | 6049442.83
ZAC250402615056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1818181.81 | 1818181.81
ZAC250402615057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 2419777.13 | 2419777.13
ZAC250402615057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 727272.72 | 727272.72
ZAC250402615058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6049442.83 | 6049442.83
ZAC250402615058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1818181.81 | 1818181.81
ZAC250402615703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161017.07 | 161017.07
ZAC250402615703 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 115012.2 | 115012.2
ZAC250402615703 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 184109.51 | 184109.51
ZAC250302594938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 482934.78 | 482934.78
ZAC250302594952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58250 | 58250
ZAC250302594921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557717 | 557717
ZAC250302594922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304474.81 | 304474.81
ZAC250302594922 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 217482.01 | 217482.01
ZAC250302594922 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 347971.21 | 347971.21
ZAC250302594932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311461 | 311461
ZAC250302594936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317246 | 317246
ZAC250302599515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292836.09 | 292836.09
ZAC250302599515 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 209168.64 | 209168.64
ZAC250302599515 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 334669.82 | 334669.82
ZAC250302594919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168016 | 168016
ZAC250302594946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 472387.2 | 472387.2
ZAC250302594947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382800 | 382800
ZAC250302594954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82325.84 | 82325.84
ZAC250302594954 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 58804.17 | 58804.17
ZAC250302594954 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 94086.67 | 94086.67

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ZAC250302594935 | Metros Cuadrados | 48 | 48
ZAC250302594964 | Metros lineales | 85 | 85
ZAC250302594966 | Metros lineales | 81.85 | 81.85
ZAC250302594920 | Metros lineales | 47 | 47
ZAC250302594950 | Metros Cuadrados | 5.17 | 5.17
ZAC250302594953 | Metros lineales | 141 | 141
ZAC250302594955 | Metros lineales | 200 | 200
ZAC250302594957 | Metros lineales | 104 | 104
ZAC250302594961 | Metros Cuadrados | 6621.75 | 6621.75
ZAC250302594962 | Piezas | 2 | 2
ZAC250302594923 | Piezas | 1 | 1
ZAC250302594924 | Metros lineales | 926 | 926
ZAC250302594926 | Metros Cuadrados | 129 | 129
ZAC250302594927 | Piezas | 2 | 2
ZAC250302594928 | Metros Cuadrados | 574.19 | 574.19
ZAC250302594931 | Piezas | 2 | 2
ZAC250302594934 | Metros Cuadrados | 820 | 820
ZAC250302594937 | Piezas | 5 | 5
ZAC250302594941 | Piezas | 3 | 3
ZAC250302594943 | Piezas | 4 | 4
ZAC250302594958 | Piezas | 1 | 1
ZAC250402615052 | Metros cúbicos | 322.43 | 322.43
ZAC250402615053 | Piezas | 5 | 5
ZAC250402615054 | Metros cúbicos | 322.43 | 322.43
ZAC250402615055 | Metros Cuadrados | 37 | 37
ZAC250402615056 | Metros cúbicos | 322.43 | 322.43
ZAC250402615057 | Metros cúbicos | 93.68 | 93.68
ZAC250402615058 | Kilómetro | 5 | 5
ZAC250402615703 | Metros Cuadrados | 380.17 | 380.17
ZAC250302594938 | Piezas | 5 | 5
ZAC250302594952 | Piezas | 1 | 1
ZAC250302594921 | Metros lineales | 349 | 349
ZAC250302594922 | Metros Cuadrados | 789.01 | 789.01
ZAC250302594932 | Metros lineales | 189 | 189
ZAC250302594936 | Metros lineales | 188 | 188
ZAC250302599515 | Metros Cuadrados | 697.67 | 697.67
ZAC250302594919 | Metros lineales | 279.6 | 279.6
ZAC250302594946 | Piezas | 5 | 5
ZAC250302594947 | Metros Cuadrados | 558 | 558
ZAC250302594954 | Metros Cuadrados | 190.87 | 190.87

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ZAC250302594935 | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | Calle 5 DE FEBRERO Ranchería TAYAHUA 99504 TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA), VILLANUEVA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle LAGO DE CHAPALA Calle HEROES DE NACOZARI PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A GUADALAJARA A 6.3 KILOMETROS ESTA LA LOCA | -102.8654 | 22.0987
ZAC250302594964 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle GUERRERO Colonia LOMA DORADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle EL MIRADOR Calle SANTOS GONZALEZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 A LA IZQUIERDA ESTA LA CALLE MATAMOROS A 359 A LA IZQUIERDA | -102.8911 | 22.3545
ZAC250302594966 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle DE LA FORTUNA Colonia LINDA VISTA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle SANTA ROSA Y Calle DEL MAÍZ Calle OBRADOR PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CARRETERA VILLANUEVA-TABASCO A 9 | -102.8798 | 22.3484
ZAC250302594920 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle LOERA Colonia LOMA ESCONDIDA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle MONTERREY Y Calle ARROYO DEL TIGERE Calle CANDELARIO HUIZAR PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA POR LA CALLE MATAMOROS A 300 | -102.8908 | 22.3579
ZAC250302594950 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Calle DE LA NORIA Ranchería MALPASO 99504 MALPASO, VILLANUEVA ENTRE Calle SANTA ROSA Y Calle EL REBOTE Calle MIGUEL AUZA PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE POR LA CARRETERA 54 VILLANUEVA-Z | -102.7617 | 22.6218
ZAC250302594953 | Zacatecas | Villanueva | La Quemada (Hacienda la Quemada) | Callejón DEL POTRILLO Ranchería LA QUEMADA 99504 LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA), VILLANUEVA ENTRE Calle GUADALAJARA Y Calle SANTA CRUZ Calle 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE | -102.8467 | 22.4248
ZAC250302594955 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle GERANIOS Colonia VILLA DE GUADALUPE 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle PARAISO Y Calle SANTOS GONZALEZ Calle LA ESTRELLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 A LA DERECHA POR LA CALLE MATAMOROS 173 A LA IZQUIER | -102.8954 | 22.3528
ZAC250302594957 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle NIÑOS HEROES Colonia SIERRA NEVADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle DEL RETOÑO Y Calle DE LA REVOLUCION Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 35 METROS ESTA LA CARRTERA VILLANUEV | -102.872 | 22.3528
ZAC250302594961 | Zacatecas | Villanueva | San Tadeo de las Flores | Camino SAN TADEO - VILLANUEVA 1 850 99504 SAN TADEO DE LAS FLORES, VILLANUEVA SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE SAN TADEO RUMBO A VILLANUEVA PARTIENDO DEL KILOMETRO 1+850 Y TERMINANDO EN EL KILOMETRO 3+300. | -102.8127 | 22.3443
ZAC250302594962 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Calle MARISCAL Ranchería MALPASO 99504 MALPASO, VILLANUEVA ENTRE Calle RAFAEL RAMIREZ Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE POR LA CARRE | -102.7578 | 22.6289
ZAC250302594923 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle PROGRESO Colonia LOMA DE TLALPAN 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle LOMA DE TLALPAN Y Calle FRANCISCO VILLA Calle MARTIRES DEL 68 PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAMOROS | -102.8942 | 22.3418
ZAC250302594924 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle MADERO Colonia CENTRO 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle REFORMA Y Calle LUIS MOYA Calle MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL SUR A 37 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAMOROS Y A 180 METROS A LA | -102.8852 | 22.3535
ZAC250302594926 | Zacatecas | Villanueva | La Junta de los Ríos | Camino / Terracería JUNTAS DE LOS RIO - JOAQUIN AMARO 2 700 99504 LA JUNTA DE LOS RÍOS, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVAR SALIDA AL MUNICIPIO DE JOAQUIN AMARO A 20.5 KILOMETROS A LA IZQUIERDA ESTA EL CRUCERO A LA LOCALIDAD DE LA J | -102.9401 | 22.181
ZAC250302594927 | Zacatecas | Villanueva | San José | Ranchería SAN JOSE 99504 SAN JOSÉ, VILLANUEVA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle JUSTO SIERRA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A GUADALAJARA, CARRETERA VILLANUEVA- TABASCO A 40.6 KILOMETROS A LA IZQUIERDASE ENCUENTRA EL CRUCERO DE LA | -102.8436 | 22.049
ZAC250302594928 | Zacatecas | Villanueva | El Tigre | Calle EL SAUZ Ranchería EL TIGRE 99504 EL TIGRE, VILLANUEVA ENTRE Calle DURAZNO Y Calle EL FRESNO Calle ALAMO PARTIENDO DE IMSS HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES 51 VILLANUEVA AL NORTE POR CARRETERA GUTIERREZ DEL AGUILA LLEGAR AL RA | -102.9199 | 22.4434
ZAC250302594931 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Pedro Ruiz González (La Magueyera) | Callejón LA SOLEDAD Ranchería COLONIA PEDRO RUIZ GONZALEZ (LA MAGUEYERA 99504 COLONIA PEDRO RUIZ GONZÁLEZ (LA MAGUEYERA), VILLANUEVA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PRINCIPAL PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUIL | -102.7527 | 22.617
ZAC250302594934 | Zacatecas | Villanueva | El Salto | Calle DE LA IGLESIA Ranchería EL SALTO 99504 EL SALTO, VILLANUEVA ENTRE Calle LINDA VISTA Y Calle MADERO Calle PAMANES ESCOVEDO PARTIENDO DEL BOULEVAR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO ( EL PLATEADO), A LA DERECHA ESTA LA CAL | -102.9489 | 22.3365
ZAC250302594937 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle LOMA DE TLALPAN Colonia LOMA DE TLALPAN 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LOMAS DE TLALPAN Calle LA ESTRELLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAM | -102.8908 | 22.3475
ZAC250302594941 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle PROLONGACION ALLENDE Colonia PAMANES ESCOBEDO 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle DE LA CRUZ Y Calle ESPAÑA Calle SANTA FLORES PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAMOROS A 1 | -102.8835 | 22.3715
ZAC250302594943 | Zacatecas | Villanueva | Colonia del Carmen (La Boquilla) | Calle 5 DE JUNIO Ranchería COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA) 99504 COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA), VILLANUEVA ENTRE Calle MONTE Y Calle BENITO JUAREZ Avenida DEL PARQUE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A LA DERECHA 35 ME | -102.9518 | 22.4184
ZAC250302594958 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Calle BENITO JUAREZ Ranchería MALPASO 99504 MALPASO, VILLANUEVA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle EL SACRIFICIO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE MALPASO Y SIGUIENDO POR LA DERECHA POR LA CALLE EL FR | -102.7589 | 22.6263
ZAC250402615052 | Zacatecas | Villanueva | El Molino | Carretera libre pavimentada municipal VILLANUEVA - JOAQUIN AMARO 15 500 99504 EL MOLINO, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO SIGUIENDO POR LA CARRETERA A 15.5 KILOMETROS, ES DONDE EMPIEZA ESTA OBRA. | -102.9354 | 22.2623
ZAC250402615053 | Zacatecas | Villanueva | Colonia Emiliano Zapata (El Jaral) | Calle LA LOMA Ranchería EL JARAL 99504 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL JARAL), VILLANUEVA ENTRE Calle LINDA VISTA Y Calle ARROYO Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DRECHA ESTA LA CALLE MATA | -102.9622 | 22.3824
ZAC250402615054 | Zacatecas | Villanueva | La Encarnación | Carretera libre pavimentada municipal VILLANUEVA - JOAQUIN AMARO 10 0 99504 LA ENCARNACIÓN, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO SIGUIENDO POR LA CARRETERA A 20.5 KILOMETROS, ES DONDE EMPIEZA ESTA OBRA. | -102.9365 | 22.2459
ZAC250402615055 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle Gutierrez del Aguila Barrio Gutierrez del Aguila 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle Beisbolistas Y Calle Hector Espino Calle España PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 32 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAM | -102.8865 | 22.3706
ZAC250402615056 | Zacatecas | Villanueva | La Victoria | Carretera libre pavimentada municipal Villanueva - Joaquin Amaro 0 0 99504 LA VICTORIA, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO SIGUIENDO POR LA CARRETERA A 2.9 KILOMETROS, ES DONDE EMPIEZA ESTA OBRA. | -102.9044 | 22.3218
ZAC250402615057 | Zacatecas | Villanueva | Tuxtuac | Carretera libre pavimentada municipal VILLANUEVA - JOAQUIN AMARO 20 0 99504 TUXTUAC, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVARD SALIDA A JOAQUIN AMARO SIGUIENDO POR LA CARRETERA A 21.7 KILOMETROS, ES DONDE EMPIEZA ESTA OBRA. | -102.9637 | 22.1918
ZAC250402615058 | Zacatecas | Villanueva | La Junta de los Ríos | Carretera libre pavimentada municipal LA JUNTA DE LOS RIOS - COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 15 0 99504 LA JUNTA DE LOS RÍOS, VILLANUEVA PARTIENDO DEL BOULEVAR SALIDA AL MUNICIPIO DE JOAQUIN AMARO A 20.5 KILOMETROS A LA IZQUIERDA ESTA | -102.9596 | 22.1701
ZAC250402615703 | Zacatecas | Villanueva | El Tigre | Calle FRANCISCO VILLA Ranchería EL TIGRE EL TIGRE, VILLANUEVA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle SANTA CRUZ PARTIENDO DE IMSS HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES 51 VILLANUEVA AL NORTE POR CARRETERA GUTIERREZ D | -102.9191 | 22.4408
ZAC250302594938 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle LA LUZ Colonia SIERRA NEVADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle PARAISO ESCONDIDO Y Calle LA MANZANA Calle PLATA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 35 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CARRETERA VILLANUEVA- TABASC | -102.8691 | 22.3545
ZAC250302594952 | Zacatecas | Villanueva | Boca de Rivera | Calle REVOLUCION MEXICANA Ranchería BOCA DE RIVERA 99504 BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MADERO Calle ABASOLO PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE RUMBO A ZACA | -102.9033 | 22.5083
ZAC250302594921 | Zacatecas | Villanueva | Boca de Rivera | Calle FRANCISCO VILLA Ranchería BOCA DE RIVERA 99504 BOCA DE RIVERA, VILLANUEVA ENTRE Calle MADERO Y Calle REVOLUCION MEXICANA Calle FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE RUMB | -102.9024 | 22.5077
ZAC250302594922 | Zacatecas | Villanueva | El Tigre | Calle SANTA CRUZ Ranchería EL TIGRE 99504 EL TIGRE, VILLANUEVA ENTRE Y Calle JUAREZ Calle ALVARO OBREGÓN HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA GUTIERREZ DEL AGUILA PASANDO POR EL HOSPITAL RURAL DEL IMSS OPORTUNIDADES 51 | -102.9159 | 22.4413
ZAC250302594932 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle LIBRAMIENTO Colonia SIERRA NEVADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle SAN TADEO Y Calle ACUARIO Calle LA ESTRELLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 32 METROS A LA IZQUIERDA POR LA CARRETERA VILLANUEVA AL MUNIC | -102.8716 | 22.3505
ZAC250302594936 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle FELIPE CALDERON Colonia MAGISTERIAL I 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle COBRE Y Calle SAN JUAN DIEGO Calle LOS AVILA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR A 35 A LA DERECHA ESTA CALLE MATAMOROS 173 METROS A LA IZQ | -102.8891 | 22.3462
ZAC250302599515 | Zacatecas | Villanueva | El Tigre | Calle EL DURAZNO Ranchería EL TIGRE ENTRE Calle PINOS Y Calle ALAMO Calle FRESNO HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA GUTIERREZ DEL AGUILA PASANDO POR LA CLINICA DEL IMSS BIENESTAR 51 | -102.92 | 22.4426
ZAC250302594919 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia SIERRA NEVADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle ARELLANO Y Calle EMPERATRIZ CARLOTA Calle PINOS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 33 METROS A LA IZQUIERDA ESTA LA CARRTERA VIL | -102.8696 | 22.3507
ZAC250302594946 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Calle TEPIC Colonia LOMA DORADA 99504 VILLANUEVA, VILLANUEVA ENTRE Calle ROSAL Y Calle PARAISO Calle PRIMAVERA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR 35 METROS A LA DERECHA ESTA LA CALLE MATAMOROS A 34 METROS A LA IZQUIERDA EST | -102.893 | 22.3509
ZAC250302594947 | Zacatecas | Villanueva | El Fuerte | Calle EL FUERTE Ranchería EL FUERTE 99504 EL FUERTE, VILLANUEVA ENTRE Calle PONCIANO ARRIAGA Y Calle GARCIA DE LA CADENA Calle ALVARO OBREGON PARTIENDO DE LA ESCULTURA ECUESTRE DE ANTONIO AGUILAR BARRAZA RUMBO AL NORTE POR LA CARR | -102.7421 | 22.6526
ZAC250302594954 | Zacatecas | Villanueva | El Tigre | Calle DE LA NORIA Ranchería EL TIGRE 99504 EL TIGRE, VILLANUEVA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle GUTIERREZ DE AGUILERA Calle BARRANCO HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA GUTIERREZ DEL AGUILA PASANDO POR LA CLINICA DEL IMSS OPORTUNIDADES 5 | -102.9156 | 22.441

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
ZAC250302594935 | Obra | MVI-INZACE-A-2025 | IRMA ARACELI FLORES FLORES | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | 844264.68 | 732963.01
ZAC250302594964 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/038 | AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA. DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 141089 | 141089.0
ZAC250302594966 | Obra | MVI-OP-FONDO II - 25/045 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACIÓN LAGUNERA SA DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 610000 | 610000.0
ZAC250302594920 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/041 | CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 115643 | 115643.0
ZAC250302594950 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/035 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA ZACATECAS. | 61138 | 61138.0
ZAC250302594953 | Obra | MVI-OP-FONDO III -25/037 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLANUEVA ZACATECAS | 123475 | 123475.0
ZAC250302594955 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/030 | BOTSUANAY SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 344828 | 344828.0
ZAC250302594957 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/042 | BOTSUANAY SA DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 180637 | 180637.0
ZAC250302594961 | Obra | EO-93060991-SEDUVOT003-2025 | MINFER SOLUCIONES EN MINERIA, S.A DE C.V | SECRETARIA DE DESRROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS | 3750000 | 3745399.17
ZAC250302594962 | Obra | SOP-ESTATAL-042-2025 | TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 267752.16 | 267112.21
ZAC250302594923 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/040 | RAMON ALFREDO ZUÑIGA GONZALEZ. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 208805 | 208805.0
ZAC250302594924 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/017 | VICTOR MANUEL ORNELAS RAMIREZ | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 300000 | 300000.0
ZAC250302594926 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/044 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 259479 | 259479.0
ZAC250302594927 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/046 | JOSE MANUEL DIAZ LARA | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 196744.7 | 196744.7
ZAC250302594928 | Obra | ADD-VILLA-2X1-003-2025 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 672072.54 | 672072.54
ZAC250302594931 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/039 | MINCON S.A.P.I. DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 123475 | 123475.0
ZAC250302594934 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/033 | CONSTRUCCIONES AND UNIQUE ROADS TORRALG SA DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 766361 | 766361.0
ZAC250302594937 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/023 | JACQUELINE ROBLES CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 266404.95 | 266404.95
ZAC250302594941 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/024 | RAMON ALFREDO ZUÑIGA GONZALEZ | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 636147 | 636147.0
ZAC250302594943 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/022 | JOSE MANUEL DIAZ LARA | MUNICIPIO DE VILLANAUEVA | 395207.61 | 395207.61
ZAC250302594958 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/036 | MINCON S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 99000 | 99000.0
ZAC250402615052 | Obra | EO-932063953-SOPO67-2025 | GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS | 11611074.66 | 1.161107466E7
ZAC250402615053 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/034 | RAMON ALFREDO ZUÑIGA GONZALEZ | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 401000 | 401000.0
ZAC250402615054 | Obra | EO-932063953-SOPO67-2025 | GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS | 11611074.66 | 1.161107466E7
ZAC250402615055 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/043 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 64102.06 | 64102.06
ZAC250402615056 | Obra | EO-932063953-SOPO67-2025 | GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS | 11611074.66 | 1.161107466E7
ZAC250402615057 | Obra | EO-932063953-SOPO67-2025 | GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS | 11611074.66 | 1.161107466E7
ZAC250402615058 | Obra | EO-932063953-SOPO67-2025 | GRUPO NURO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS | 11611074.66 | 1.161107466E7
ZAC250402615703 | Obra | ADD-VILLA-2X1-005-2025 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 459776.63 | 459776.63
ZAC250302594938 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/025 | MINCON S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 482934.78 | 482934.78
ZAC250302594952 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/027 | SALVADOR CABRAL GUERRERO | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 58250 | 58250.0
ZAC250302594921 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/028 | CONSTRUCCIONES Y PLANEACIÓN LAGUNERA SA. DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 557717 | 557717.0
ZAC250302594922 | Obra | ADD-VILLA-2X1-004-2025 | CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 869421.71 | 869421.71
ZAC250302594932 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/032 | CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO SA DE CV. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 311461 | 311461.0
ZAC250302594936 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/031 | AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 317246 | 317246.0
ZAC250302599515 | Obra | ADD-VILLA-2X1-002-2025 | AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 834722.58 | 834722.58
ZAC250302594919 | Obra | MVI-OP-FONDO III-25/021 | SERGIO ROSALES ÁVILA. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 168016 | 168016.0
ZAC250302594946 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/029 | MINCON S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 472387.2 | 472387.2
ZAC250302594947 | Obra | MVI-OP- FONDO III-25/026 | JOSE DE JESUS ORTIZ MEJIA | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 382800 | 382800.0
ZAC250302594954 | Obra | ADD-VILLA-2X1-001-2025 | OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 235003.78 | 235003.78

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
ZAC250302594935 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 20 | 41.6667
ZAC250302594964 | 2025 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
ZAC250302594966 | 2025 | 4 | Metros lineales | 81.85 | 81.85 | 0 | 0
ZAC250302594920 | 2025 | 4 | Metros lineales | 47 | 47 | 47 | 100
ZAC250302594950 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5.17 | 5.17 | 0 | 0
ZAC250302594953 | 2025 | 4 | Metros lineales | 141 | 141 | 14.1 | 10
ZAC250302594955 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
ZAC250302594957 | 2025 | 4 | Metros lineales | 104 | 104 | 0 | 0
ZAC250302594961 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6621.75 | 6621.75 | 6600 | 99.6715
ZAC250302594962 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
ZAC250302594923 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC250302594924 | 2025 | 4 | Metros lineales | 926 | 926 | 900 | 97.1922
ZAC250302594926 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 129 | 129 | 29 | 22.4806
ZAC250302594927 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
ZAC250302594928 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 574.19 | 574.19 | 100 | 17.4158
ZAC250302594931 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
ZAC250302594934 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
ZAC250302594937 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 4.5 | 90
ZAC250302594941 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0.3 | 10
ZAC250302594943 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
ZAC250302594958 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
ZAC250402615052 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 322.43 | 322.43 | 0 | 0
ZAC250402615053 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
ZAC250402615054 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 322.43 | 322.43 | 0 | 0
ZAC250402615055 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37 | 37 | 0 | 0
ZAC250402615056 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 322.43 | 322.43 | 0 | 0
ZAC250402615057 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 93.68 | 93.68 | 0 | 0
ZAC250402615058 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
ZAC250402615703 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 380.17 | 380.17 | 114.05 | 29.9997
ZAC250302594938 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
ZAC250302594952 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
ZAC250302594921 | 2025 | 4 | Metros lineales | 349 | 349 | 349 | 100
ZAC250302594922 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 789.01 | 789.01 | 789.01 | 100
ZAC250302594932 | 2025 | 4 | Metros lineales | 189 | 189 | 189 | 100
ZAC250302594936 | 2025 | 4 | Metros lineales | 188 | 188 | 188 | 100
ZAC250302599515 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 697.67 | 697.67 | 697.67 | 100
ZAC250302594919 | 2025 | 4 | Metros lineales | 279.6 | 279.6 | 279.6 | 100
ZAC250302594946 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
ZAC250302594947 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
ZAC250302594954 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 190.87 | 190.87 | 190.87 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".